## Sheet1
デザイナーのタスク | [6 empty] | プログラマーのタスク
２D |  |  | T | 田島 | スタートボタン |  | 1 | バトル画面 | 那須野 |  | コントローラーの出力 | 2017-08-04
|  |  | T | 田島 | スタートボタン（選択時 |  |  |  | 那須野 |  | 制限時間３分の設定
|  |  | B | 田島 | アニマ用のアイコン |  |  |  | 明石 |  | 毛魂が時間になったら所定の位置に出現する
|  |  | B | 田島 | 制限時間・アニマ用の数字 | [5 empty] | アイテムが時間になったら所定の位置に出現する
| 大 | 1 | T | 田島 | タイトル | 2017-07-09 |  |  | 那須野 |  | アイテムの出現率計算
| 大 | 2 | B | 田島 | アイテムアイコン（磁石 | 2017-07-14 |  |  |  |  | アイテムの効果発動（SEあり
| 大 |  | B | 田島 | アイテムアイコン（毛忍 | 2017-07-14 |  |  | 那須野 |  | アイテムの会得（SEあり
| 大 | 3 | B | 田島 | １P・２P・３P・４P | 2017-07-14 |  |  | 那須野 |  | スコア換算システム
| 大 | 4 | B | 田島 | フィニッシュ文字 | 2017-07-14 |  |  | 那須野 |  | アイテム使用数カウントシステム
| 大 | 5 | B | 田島 | ミニマップ | 2017-07-21 |  |  | 那須野 |  | アイテムに当たった数をカウントするシステム
| 大 | 6 | B | 田島 | ミニマップ用キャラアイコン | 2017-07-21 |  |  | 明石 |  | 青・赤・金のポイント別換算
| 大 | 7 | B | 田島 | ミニマップ用毛魂エリア | 2017-07-21 |  |  | 明石 |  | スタートのカウントダウン（SEあり
| 大 | 8 | P | 田島 | 二人 | 2017-07-28 |  |  | 明石 |  | ゲーム終了前カウントダウン（SEあり
| 大 |  | P | 田島 | 三人 | 2017-07-28 |  |  | 那須野 |  | ４画面プログラム
| 大 |  | P | 田島 | 四人 | 2017-07-28 |  |  | 那須野 |  | 制限時間終了後のリザルト画面へのシーン切り替え
| 大 | 9 | S | 田島 | ステージ名 | 2017-08-04 |  |  |  |  | ミニマップの実装
| 大 | 10 | S | 田島 | ステージスクショを囲う枠 | 2017-08-04 |  |  |  |  | ミニマップに現在位置を表示
| 大 | 11 | B | 田島 | アイテムアイコン枠 | 2017-08-04 |  |  |  |  | ミニマップに毛魂の位置を表示
| 大 | 12 | P | 田島 | プレイヤーセレクト背景 | 2017-08-04 |  |  |  |  | ミニマップに攻撃を受けたプレイヤーのアイコンを回転させるシステム実装
| 中 |  | S | 田島 | ステージセレクト背景 | 2017-08-04 |  |  |  |  | アイテムの当たり判定
| 中 | 13 | S | 田島 | 決定ＵＩ | 2017-08-12 |  |  |  |  | BGM
| 中 |  | S | 田島 | 戻るＵＩ | 2017-08-12 |  |  |  |  | アニメーションの実装
| 中 | 14 | S | 田島 | Bボタン：戻る | 2017-08-12 | 2 | アイテム | 那須野 | ボム | 触れた瞬間に手持ちポイントからマイナス１０％ | 2017-08-11
| 中 | 15 | S | 田島 | Aボタン：決定 | 2017-08-12 |  |  | 那須野 | 毛忍 | 触れると入手状態になる
| 中 | 16 | P | 田島 | プレイヤーセレクト文字 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 投げると近くのプレイヤーの元へ行く
| 中 |  | S | 田島 | ステージセレクト文字 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 対象のプレイヤーからポイントを２０％分会得する
| 小 | 17 | S | 田島 | これでOK？文字 | 2017-08-16 |  |  | 那須野 | タライ | 触れた瞬間に手持ちポイントからマイナス１５％
| 小 | 18 | B | 田島 | 項目名（アニマ数 | 2017-08-20 |  |  | 明石 | 磁石 | 触れると入手状態になる
| 小 |  | B | 田島 | 項目名（アイテム使用数 | 2017-08-20 |  |  |  |  | 使用するとその場から半径５mの毛魂を取得する
| 小 |  | B | 田島 | 項目名（自滅数 | 2017-08-20 |  |  | 明石 | お寿司 | 触れた瞬間に20秒間ポイント２倍効果付与
| 小 | 19 | R | 田島 | キャラのイラスト | 2017-08-22 |  |  |  |  | アイテム使用後そのアイテムは消滅する
３D |  |  | B | 高元 | 主人公（４体 |  | 3 | ステージ選択 | 明石 |  | ステージアイコンを選択したら確認アイコンが出現（SEあり | 2017-08-18
|  |  | B | 高元 | お寿司（橙 |  |  |  | 明石 |  | 「OK」を押すとステージに移動する（SEあり
|  | 1 | B | 高元 | 毛魂 | 2017-07-21 |  |  | 明石 |  | 「まだ」を押すとステージ選択画面に戻る（SEあり
|  | 2 | B | 高元 | カウント毛魂 | 2017-07-21 |  |  | 明石 |  | 背景イラストが動く
|  | 3 | B | 高元 | 毛忍（青 | 2017-07-26 | 4 | タイトル | 明石 |  | スタートボタンを押したら人数選択画面に切り替わる
|  | 1 | B | 藤井 | バイク | 2017-07-21 |  |  |  |  | BGM
|  |  | B | 宮下 | ボム（赤 |  | 5 | 人数選択画面 | 明石 |  | 人数選択で人数を選択する（SEあり
|  |  | B | 宮下 | 火炎瓶（赤 |  |  |  | 明石 |  | 人数選択したら確認アイコンが出現
|  | 1 | B | 宮下 | ステージ | 2017-07-24 |  |  | 明石 |  | 「OK」を押すとステージ選択画面に移動（SEあり
|  | 2 | B | 宮下 | ステージスクショ | 2017-07-26 |  |  | 明石 |  | 「まだ」を押すと人数選択画面に戻る（SEあり
|  | 1 | B | 半田・碓井 | ステージ２ | 2017-07-21 |  |  | 明石 |  | 背景イラストが動く
|  | 2 | B | 宮下・半田・碓井 | 背景 | 2017-08-04 |  |  |  |  | BGM
| 大 |  | B | 池田 | タライ（赤 |  | 6 | リザルト | 那須野 |  | アニマの会得数が多い順に左から並べる | 2017-08-25
AF | 大 | 1 | B | 池田 | 混乱 | 2017-07-21 |  |  | 那須野 |  | アニマ取得数・アイテム使用数・攻撃受けた数を表示
| 大 | 2 | B | 池田 | 磁石（青 | 2017-07-28 |  |  | 那須野 |  | Aボタンを押した後、確認画面が出現
| 大 |  | B | 池田 | 毛魂のエフェクト | 2017-07-28 |  |  | 那須野 |  | 「ゲームを終了する」を押すとタイトル画面へ切り替わる（SEあり
| 大 |  | B | 池田 | アイテムエフェクト（赤・青・橙 | 2017-07-28
| 大 | 3 | B | 池田 | 磁石 | 2017-08-04
| 大 | 4 | B | 池田 | 磁石吸い寄せ | 2017-08-06
| 大 | 1 | B | 中村 | ボムの爆発 | 2017-07-21
| 大 | 2 | B | 中村 | 火炎瓶のエフェクト | 2017-07-28
| 大 | 3 | B | 中村 | 毛玉ＰＯＰ | 2017-08-04
SE | 大 | 1 | B |  | カウント(３・２・１ーSTART
| 大 | 2 | B |  | 終了の音
| 大 | 3 | S |  | ボタンを押した時の音
| 大 | 4 | B |  | ボム（ボーン
| 大 | 5 | B |  | 火炎瓶割れる音
| 大 | 6 | B |  | 回復（モグモグ、キラーン
| 大 | 7 | B |  | 毛忍発動（シュｯ
| 大 | 8 | B |  | タライ（カンッ
| 大 | 9 | B |  | 磁石発動
BGM | 大 | 1 | B | フリー | 戦闘曲
| 大 | 2 | S | フリー | 選択BGM
| 大 | 3 | T | フリー | メインテーマ
| 大 | 4 | R | フリー | リザルト中のBGM
すでに終了しているもの
ゴーストシティアニマルズから引き続き使用するもの
|  |  |  | ２D | スタート文字
|  |  |  | ２D | アニマアイコン
|  |  |  | ２D | 数字
|  |  |  | ３D | ハイエナ
|  |  |  | ３D | バイク
|  |  |  | ３D | 毛魂
|  |  |  | ３D | ボスステージ（改めメインステージ
|  |  |  | ３D | 背景ビル（改めセカンドステージ
|  |  |  | ３D | ボム
|  |  |  | ３D | 火炎瓶